附件1

2025年清远市种子质量监督抽查

工作任务安排

一、抽查对象、内容和方式

（一）抽查对象

1、种子企业（主要在冬春季节开展）：抽查对象为水稻、玉米及部分蔬菜种子生产经营企业，抽取仓库内待销的商品种子；

2、种子市场（冬春、夏秋季节两次开展）：抽查对象为基层种子集中交易市场和经营门店，抽取其销售的水稻、玉米、蔬菜种子等。

（二）抽查内容

抽取种子生产经营企业和种子市场的水稻、玉米和部分蔬菜种子样品，开展净度、水分和发芽率检测，并按照品种和批次抽取代表性的水稻和玉米种子样品进行品种纯度田间种植鉴定、品种真实性检测，以及转基因成分检测。

（三）检查方式

种子企业名单（附件4）和种子市场经营主体，由市农业农村局在应建立的抽查目录中，根据目标任务量，按双随机要求抽取。列入当地“双随机、一公开”抽查事项清单的，抽查结果应按要求及时向社会公开。

二、扦样安排

（一）种子企业抽查。应覆盖抽查企业生产经营代表性的品种。

（二）种子经营门店抽查。原则上每个种子经营门店抽查1-3个种子样品。市内本年度抽查选取的多家经营门店如有为同一企业的重复品种，则不用抽样。对于近年监督抽查发现有问题的企业，以及维权企业举报、农民投诉的企业，应列为重点对象进行抽查。

三、检测安排

（一）常规质量指标检测

抽查样品的净度、水分、发芽率等检测工作由市、县级农业农村局组织具备种子质量检验机构资质的单位承担；水稻、玉米品种纯度由肇庆市种子管理站、广州市农业农村科学院进行田间种植鉴定。市承担监测项目（附件2）所需检测鉴定经费由市农业农村局安排，各县（市、区）自行组织任务所需经费由各县（市、区）农业农村局安排。

（二）品种真实性和转基因检测

水稻、玉米种子样品的品种真实性检测由农业农村部农作物种子质量检验测试中心（深圳）承担；水稻、玉米种子转基因成分检测由农业农村部植物及植物用微生物环境安全监督检验测试中心（广州）承担。市承担监测项目所需经费由市农业农村局安排，各县（市、区）自行组织任务所需经费由各县（市、区）农业农村局安排。

（三）其他要求

按品种和批次抽取代表性的水稻和玉米种子样品，可以采用国家规定的快速检测方法对种子品种进行检测，检测结果可以作为行政处罚依据。各县（市、区）应按规定以适当比例组织开展品种纯度、真实性、转基因检测；抽取的水稻样品须分取品种纯度、品种真实性、转基因成分检测样品各150克；玉米样品分取品种纯度、品种真实性、转基因成分检测样品各250克。市农业农村局根据省统一监测的数量要求，按时做好样品送达工作。

四、冬春季农作物种子质量监督抽查工作进度安排

（一）种子企业和市场抽查进度安排

3月15日前，完成种子市场监督抽查现场检查和抽样工作，并将省统一监测项目的品种真实性、转基因成分检测和纯度鉴定样品送达有关检测机构。（附件3）

（二）结果报送

7月10日前，各县（市、区）农业农村局将本辖区内冬春季农作物种子质量监督抽查工作总结报送我局植保植检和种业科，包括抽查样品清单和选取样品的净度、水分、发芽率检测结果，以及有关查处结果等。

夏秋季农作物种子质量监督抽查工作进度安排

（一）种子企业和市场抽查进度安排

7月20日前，完成种子市场监督检查和抽样扦样工作，并将省统一监测项目的品种真实性、转基因成分检测和纯度鉴定样品送达相关检测机构。

（二）结果报送

12月1日前，各县（市、区）农业农村局将本辖区内夏秋季农作物种子质量监督抽查工作总结报送我局植保植检和种业科，包括抽查样品清单和选取样品的净度、水分、发芽率检测结果，以及有关查处结果等。